VOOR ORGANISERENDE CLUBS

Draaiboek NJGT-wedstrijd

Een NJGT-wedstrijd organiseren betekent bijdragen aan de ontwikkeling en het plezier van jonge golfers. Dit draaiboek helpt je stap voor stap — van twee maanden vooraf tot de afronding na afloop.

# Tijdlijn — van voorbereiding tot wedstrijddag

2 À 3 MAANDEN VOORAF

Vastleggen en reserveren

- Datum bevestigen met de NJGT en de baan reserveren.

- Een clubcontactpersoon aanwijzen (jeugd- of wedstrijdcommissie).

- Vrijwilligers regelen: starters, spotters (hole 1), marshals/referee en inschrijving & scoreverwerking.

- De NJGT maakt de flightindeling; de club stelt het globale starttijdenschema op.

- Verwacht aantal deelnemers afstemmen met de NJGT en eventueel sponsors of prijzen regelen.

4 À 6 WEKEN VOORAF

Informeren en publiceren

- Informeer alle betrokkenen op de club: jeugdcommissie, wedstrijdcommissie, greenkeeping, horeca en receptie/shop.

- Maak de wedstrijd bekend via clubwebsite, nieuwsbrief en social media.

- De inschrijving verloopt altijd via njgt.nl en wordt gedaan door de jeugdcommissie.

3 WEKEN VOORAF

Inschrijving en praktische zaken

- Attendeer de eigen jeugd actief; andere clubs schrijven hun deelnemers in.

- Sluiting inschrijving: de dinsdag vóór de wedstrijddag.

- Stem met de horeca af (snacks, lunch, drinken) en bereid informatie voor ouders, markers en vrijwilligers voor.

1 WEEK VOORAF

Baan, organisatie en prijzen

- Baan klaarmaken: tees (oranje, geel, rood) controleren, bunkers en greens nalopen, oranje cups plaatsen voor categorie 4 indien nodig, en de Longest- en Nearest-holes bepalen.

- Vrijwilligers indelen en tijden communiceren; EHBO-trommel controleren.

- Prijzen klaarzetten: 1e, 2e en 3e per categorie, Nearest & Longest, eventueel birdieprijzen en de laagste gross-score (categorie 1).

DAG ERVOOR

Klaarzetten en ophangen

- Klaarzetten: inschrijftafel, scorekaarten en stickers, startlijsten, betaalterminal (bij voorkeur PIN) en drivingrange-ballen.

- Ophangen: local rules, NJGT-wedstrijdreglement en pinposities.

- Vrijwilligers informeren over aankomsttijd en taken — bij voorkeur in clubkleding.

# Wedstrijddag — het verloop van de dag

- Ochtend — vanaf 08:00. Vrijwilligers arriveren, de drivingrange gaat open en de inschrijftafel wordt bemand. Per persoon wordt €10 inschrijfgeld geïnd en de scorekaarten worden uitgedeeld.

- Start — 09:00. Standaard starttijd is 09:00 uur, ingedeeld per NJGT-categorie. Geen caddy’s toegestaan — informeer ouders hier vooraf over. De starter begeleidt het vertrek.

- Tijdens en na de ronde. Marshals en referee zijn beschikbaar; markers tellen mee zonder te coachen. Houd het tempo in de gaten (Ready Golf). Na afloop: scorekaarten innen, scores verwerken, iets te drinken, prijsuitreiking en opruimen.

# Na afloop — afronden en evalueren

- Uitslagen aanleveren bij de NJGT en eventuele bijzonderheden melden.

- Korte evaluatie: wat ging goed en wat kan beter?

Gezelligheid en sportiviteit staan voorop

Ouders zijn welkom, maar geen caddy. Een marker telt en begeleidt — coachen doet hij niet. Veiligheid en speltempo zijn belangrijk, en het NJGT-reglement is leidend.